צ׳ק ליסט פיקוח בנייה — בית פרטי

שלבים 1–15: עבודות עפר עד פיתוח חצר. לכל שלב: בדיקות לפני / במהלך / אחרי, תקנים, נקודות עצירה וליקויים נפוצים.

הערכים המספריים נאספו ממקורות מקצועיים; נוסח התקן העדכני, תוכניות המתכננים והנחיות היועצים גוברים תמיד על צ׳ק ליסט כללי.

1. עבודות עפר — חפירה, מילוי והידוק

תקנים: ת"י 4466 — תשתיות ועבודות עפר · ת"י 940 — ביסוס · תקנות הבטיחות בעבודה

לפני

☐  אישור בכתב לסימון המודד: קווי בניין, מפלס 0.00±, גבולות מגרש (נקודת דיווח סטטוטורית)

☐  קריאת דוח הקרקע מול תוכנית החפירה: עומק מתוכנן, סוג קרקע צפוי (חרסיתית/חולית/סלע), מפלס מי תהום

☐  תוכנית התארגנות אתר: דרכי גישה, אחסון, ערימות עפר, יעד שפיכה מורשה לעודפים

☐  חפירה ליד מבנה/גדר שכן: תוכנית דיפון מאושרת על ידי הקונסטרוקטור + תיעוד מצולם של המצב הקיים (מניעת תביעות)

במהלך

☐  בקרת עומק ומפלסים שוטפת מול המודד — לא עמוק מדי (מילוי חוזר יקר ומחליש) ולא רדוד מדי

☐  זיהוי הקרקע בפועל מול הדוח — כיסי חרסית, מילוי ישן לא מבוקר, סלע לא צפוי או רטיבות ← עצירה ודיווח מיידי ליועץ הקרקע ולקונסטרוקטור

☐  מיון חומר חפור: מתאים למילוי חוזר מול פסול (חרסית פלסטית, חומר אורגני, פסולת בניין) — פסול מפונה לאתר מורשה בלבד

☐  מילוי בשכבות של 25–30 ס"מ לכל היותר, בהרטבה לרטיבות אופטימלית לפי בדיקת פרוקטור, בציוד הידוק מתאים

☐  הידוק זהיר סביב צנרת: ציוד קל למילוי ראשוני, ציוד כבד רק אחרי שכבת כיסוי; שכבת חול בתחתית תעלות; דיוק שיפועי תעלות ביוב

☐  בטיחות: שיפועי חפירה/דיפון לפי התקנות, גידור בורות, ללא אחסון עומסים בשפת חפירה

אחרי

☐  בדיקות צפיפות שדה של מעבדה מוסמכת לכל שכבה: מתחת למבנים ורצפות ≥ 95%–98% פרוקטור; מצע סוג א' עד 100%. שכבה שנכשלה — הידוק ובדיקה חוזרים

☐  אישור מודד למפלסי גמר חפירה/מילוי

☐  תיעוד בתיק: יומן עבודה, תעודות מקור של חומרי מצע, תוצאות פרוקטור וצפיפות, תעודות פינוי פסולת

טעויות נפוצות: דילוג על דוח קרקע (תיקון ביסוס שגוי: 50–200 אלף ₪) · גובה אפס שגוי · מילוי בשכבה עבה אחת ללא הידוק · פסולת בניין כמילוי · ויתור על בדיקות הידוק "כי זה בית קטן".

🛑 נקודת עצירה: אין מעבר לביסוס ללא אישור יועץ קרקע שהקרקע בפועל תואמת את הדוח + תעודות הידוק תקינות לכל מילוי מובנה. אין יציקת רצפה על מילוי ללא תעודות.

2. ביסוס — כלונסאות, יסודות עוברים

תקנים: ת"י 940 — ביסוס · ת"י 466 — חוקת הבטון · ת"י 118 — בטון · ת"י 26 — בדיקות בטון

לפני

☐  תוכנית ביסוס במהדורה האחרונה בשטח + סימון מודד של מרכזי כלונסאות ובדיקת אלכסונים — אישור בכתב

☐  נוכחות יועץ הקרקע ביום הקידוח — חובה: מאשר שהקרקע הנחשפת תואמת את הדוח ואת עומק התכנון

☐  הזמנת מעבדה מוסמכת ליום היציקה, לפי שעת אספקת הבטון

☐  בדיקת כלובי זיון לפני הורדה: קוטר וכמות מוטות, חישוקים/ספירלה ומרווחיהם, אורך כלוב מול עומק, שומרי מרחק לכיסוי בטון, אורך קוצים עליונים להמשך לקורות

☐  תעודת משלוח בטון מול ההזמנה: סוג (למשל ב-30), שקיעה (כלונסאות — בטון נוזלי יחסית), דרגת חשיפה לפי דוח הקרקע (קרקע אגרסיבית/מי תהום)

☐  הארקת יסוד: פס פלדה/מוליך מגושר לזיון עם יציאות ללוח החשמל, לחדרים רטובים ולפילרים — הזדמנות חד-פעמית, מתועדת בצילום

במהלך

☐  עומק בפועל נמדד ומתועד לכל כלונס מול טבלת הכלונסאות; אנכיות קידוח; ניקוי תחתית מרפש

☐  זיהוי שכבות ביציאת המקדח מול הדוח (חרסית: עומקים טיפוסיים 10–12 מ'; חול: 4–5 מ')

☐  אין קידוח שנשאר פתוח לאורך זמן; בקרקע לא יציבה/מי תהום — בנטונייט או שרוול (קייסינג) לפי הנחיית היועץ

☐  כלוב זיון מורד במרכז הקידוח, תלוי, לא שוקע ולא צף בזמן היציקה

☐  יציקה באותו יום של הקידוח, רציפה, בצינור טרמי כשנדרש. איסור מוחלט על הוספת מים לבטון בשטח

☐  מעבדה נוטלת מדגמי קוביות מאמצע פריקת המערבל + בדיקת שקיעה מתועדת

☐  נוכחות מפקח ביציקה + אישור בכתב לתקינותה

אחרי

☐  רישום As-Made של הביסוס: עומק כל כלונס וסטיות מיקום; סטייה חריגה ← הכרעת קונסטרוקטור (לעיתים כלונס משלים)

☐  כלונסאות בנטונייט/עומק חריג — בדיקה סונית לרציפות, לפי דרישת המתכנן

☐  חשיפת ראשי כלונסאות וסיתות לבטון בריא; קוצים עקומים חותכים ומחליפים — לא מכופפים חזרה

☐  תוצאות מעבדה: 7 ימים ≥ ~62% מהחוזק; 28 יום — חוזק מלא (ב-30 ← 33 מגפ"ס). כישלון ← דיווח מיידי לקונסטרוקטור; קידוח גלילים רק בהנחייתו

☐  דיווח סטטוטורי של אחראי הביקורת לרשות בגמר היסודות

טעויות נפוצות: קידוח ללא יועץ קרקע · כלונס קצר מהתכנון ("הגענו לסלע") בלי אישור · כלוב קצר או צף · הוספת מים לבטון · אי-הזמנת מעבדה · התמוטטות דופן שלא דווחה.

🛑 נקודת עצירה: אין לצקת כלונס ללא יועץ קרקע בקידוח + כלוב זיון מאושר + מעבדה באתר. אין להמשיך לקורות קשר לפני אישור בכתב לתקינות הביסוס.

3. שלד — רצפות, קירות, תקרות, ממ"ד, מדרגות, גג

תקנים: ת"י 466 — חוקת הבטון · ת"י 1923 — בטון באתר · ת"י 413 — רעידות אדמה · ת"י 1523 — קירות בני · ת"י 789 — סטיות מותרות

כלל ברזל לכל השלד: לפני כל יציקה — אישור מהנדס בכתב לזיון; במהלך כל יציקה — מעבדה באתר; אחרי כל יציקה — אשפרה ובדיקה חזותית. מדגמי בטון בכל יציקה, בלי יוצא מן הכלל.

קורות קשר, רצפה תלויה ומרתף

לפני היציקה

☐  טפסנות: מידות חתך מול תוכנית, יציבות, ניקיון, שמן תבניות

☐  זיון קורות: קוטר, כמות, אורכי חפייה לפי ת"י 466, חישוקים, עיגון לקוצי הכלונסאות; כיסוי בטון ≥ 2.5 ס"מ (יותר במגע עם קרקע) באמצעות שומרי מרחק

☐  רצפה: מצע מהודק עם תעודות + יריעת פוליאתילן / בטון רזה לפי תכנון

☐  כל ההכנות לפני יציקה: צנרת ביוב ואינסטלציה (כולל בדיקת מעבדה לצנרת קבורה — ראו שלב אינסטלציה), שרוולי חשמל, הארקת יסוד. מעבר צנרת בקורות רק בשרוולים שאישר הקונסטרוקטור

☐  מרתף: איטום רצפה לפי מפרט יועץ איטום, עצרי מים (Water Stop) בתפר רצפה–קירות

☐  אישור מהנדס הקונסטרוקציה לזיון — בכתב

במהלך

☐  מעבדה: מדגמים + שקיעה; בדיקת תעודות משלוח — בטון שחלף זמנו נפסל

☐  ויברציה (מרטט) לכל אורך היציקה; שמירה שהזיון לא זז; בקרת מפלסים ועובי

אחרי

☐  אשפרה מהיום שאחרי היציקה: הרטבה רציפה או כיסוי — קריטי בקיץ הישראלי

☐  בדיקה חזותית אחרי פירוק: כיסי חצץ, ברזל חשוף, סדקים; תיקונים רק בשיטה מאושרת

עמודים וקירות בטון

לפני כל יציקה

☐  מיקום מדויק של כל אלמנט מול התוכנית — עמודים, קירות, פתחים. טעות מיקום = הריסה ויציקה חוזרת

☐  זיון: קוטר, כמות, חפיפות, חישוקים בצפיפות מוגברת בקצוות עמודים (ת"י 413), עיגון לקוצי היציקה הקודמת

☐  שומרי מרחק בכל אזורי היציקה — הזנחת כיסוי = חלודה, התנפחות וסדקים בעתיד

☐  טפסנות: אנכיות ומישוריות, חיזוקים לגובה, ניקיון; סימון בגיר של עמודים עם שרוולי צנרת למניעת קדיחה עתידית בטעות

☐  שרוולים בעמודים וקירות בטון — רק באישור קונסטרוקטור. אסור לחצוב בשלד אחרי יציקה

במהלך

☐  יציקה בשכבות עם ויברציה; בקיר גבוה (3 מ'+) קצב מבוקר בגלל לחץ הידרוסטטי על תבניות

אחרי

☐  בדיקה אחרי פירוק: סגרגציה, כיסי חצץ, קוצים במקומם; אנכיות — סטייה מותרת ~1 ס"מ (ת"י 789); אשפרה

קירות בלוקים

☐  שיטת ביצוע: מומלץ "סנדוויץ'" — קירות בלוקים תחילה ואז יציקת עמודים ביניהם; שטרבות לגיטימי אם מבוצע היטב

☐  חגורות בטון אופקיות + בלוקי U מעל פתחים, עם זיון ו-3 קוצי ⌀8 לחיבור לעמודים — מניעת סדיקה

☐  בלוקים תקניים (תו תקן), ללא שבורים; איסור בלוקים שוכבים בשורה העליונה — הרווח לתקרה נסגר ביציקת בטון; רווח קטן מ-20 ס"מ נוצק, לא ממולא בשברים

☐  מישוריות ואנכיות לפי ת"י 789 (~1.5 ס"מ ל-3 מ'); מילוי מישקים מלא בטיט

☐  קיר חוץ (איטונג/פומיס/תרמי): התאמה לדרישות הבידוד התרמי — ת"י 1045

תקרות

לפני היציקה

☐  טפסנות: תמיכות במרווחים לפי תוכנית, על בסיס יציב (לא עפר רופף); בקרת מפלס תחתית התקרה

☐  תקרת מילוי (איטונג/פומיס): סידור גופים לפי תוכנית, רוחב צלעות נכון, טופינג 6–8 ס"מ

☐  זיון: רשתות, ברזל צלעות, ברזל עליון מעל תמכים — הליקוי הקלאסי שנשמט; ספסלים ושומרי מרחק

☐  כל ההכנות בתוך התקרה: צנרת חשמל, נקודות תאורה, אינסטלציה, שרוולי דוד/מזגן — ביקור חשמלאי, אינסטלטור ואדריכל לפני יציקה. אין חציבה בתקרה בדיעבד

☐  אישור מהנדס לזיון בכתב + הזמנת מעבדה + הרטבת משטחים

במהלך

☐  יציקה רציפה עם ויברציה; בקרת עובי; הגנה על הצנרת; מדגמים; ללא תוספת מים

אחרי

☐  אשפרה מהיום שאחרי היציקה

☐  פירוק תמיכות רק לפי ת"י 466: מפתח עד 3 מ' — 3–6 ימים; 3–6 מ' — 7 ימים; מעל 6 מ' — 10 ימים (זיז נספר כפול; הולכים לפי הצלע הארוכה). תוצאת 7 ימים נמוכה מ~62% ← לא מפרקים עד בירור

☐  בדיקה אחרי פירוק: שקיעות/כפף, סגרגציה, סדקים, ברזל חשוף בתחתית

ממ"ד — מרחב מוגן דירתי

תקנים: הנחיות פיקוד העורף · ת"י 4422 — חלון הדף · ת"י 5075 / 4577 — אטימות

לפני היציקה

☐  תוכנית ממ"ד מאושרת פיקוד העורף; מידות פנים לפי ההיתר (טיפוסי: ≥ 9 מ"ר נטו, גובה 2.5–2.8 מ', רוחב ≥ 1.6 מ')

☐  עוביים: קירות ≥ 25–30 ס"מ, תקרה ≥ 30 ס"מ, רצפה ≥ 20 ס"מ; זיון צפוף בשתי רשתות לפי תוכנית המיגון

☐  כל ההכנות משוקעות בבטון בלבד: שרוול אוורור וסינון, צנרת חשמל ותקשורת, משקוף פלדה לדלת הדף ומסגרת חלון ההדף — מפולסים ומעוגנים. אסור לחצוב בממ"ד אחרי יציקה

☐  יציקה מונוליטית אחת ככל האפשר — מינימום תפרי עבודה

במהלך

☐  יציקה רציפה בנוכחות מפקח; ויברציה קפדנית (זיון צפוף = סיכון כיסי חצץ); מדגמי בטון ייעודיים

אחרי

☐  ללא סגרגציה וללא חורים (פוגעים באטימות); תיקונים לפי מפרט בלבד

☐  בהמשך: דלת הדף וחלון הדף תקניים + בדיקת אטימות ממ"ד במעבדה מוסמכת — נדרשת לטופס 4

🛑 נקודת עצירה: אין יציקת ממ"ד ללא אישור זיון וכל ההכנות המשוקעות; אין טיוח לפני בדיקת המפקח.

מדרגות

☐  לפני: רום ושלח לפי התוכנית והתקנות — אחידות מוחלטת; זיון משופע מעוגן לרצפות; טפסנות משומנת

☐  במהלך: יציקה מבוקרת — תחתונות תחילה, המתנה להתקשרות ראשונית, המשך; מרטט לכל האורך

☐  אחרי: בדיקת אחידות רומים ושלחים (סטייה = ליקוי בטיחותי מובהק), אשפרה, פירוק לפי ת"י 466

גג בטון שטוח

☐  כמו תקרה + הכנת מעקות וחגורות, שרוולים למרזבים ומעברי צנרת, בסיסים למערכות (דוד, מזגן) — לפני יציקה

☐  שיפועי ניקוז (בטקל/מדה משופעת) לכיוון המרזבים — בדיקת שלוליות אחרי הרטבה

🛑 נקודת עצירה: אין אישור לתחילת האיטום ללא אישור שיפועים בפועל.

גמר שלד

☐  מדידת As-Made של מודד מוסמך בגמר השלד — אימות התאמה להיתר

☐  דיווח סטטוטורי של אחראי הביקורת לרשות על גמר שלד

☐  תיק תיעוד מלא: תעודות בטון 7/28 יום מכל יציקה, אישורי שלבים חתומים, צילום כל אלמנט לפני כיסויו, יומן עבודה

4. חשמל

תקנים: חוק החשמל התשי"ד-1954 · תקנות הארקות יסוד · חשמלאי מורשה בלבד

מוליכים: 1.5 ממ"ר למאור (מא"ז 10A), 2.5 ממ"ר לשקעים (מא"ז 16A), קו ייעודי לכל מכשיר מעל ~1,500W. חיבור לרשת מותנה בבדיקת חשמלאי בודק מוסמך.

שלב ביסוס ושלד

☐  הארקת יסוד מגושרת לזיון לפני יציקה, עם יציאות ללוח, לחדרים רטובים ולפילרים + תיעוד צילומי — אין תיקון בדיעבד

☐  שרוולי הזנה ראשית מתחת לרצפה: מפילר חח"י + שרוול רזרבי + שרוולים לגינה, לשער ולמעבים

☐  הכנות ביציקות: נקודות תאורה בתקרות בטון ונקודות חשמל/תקשורת בממ"ד — סופיות לפני יציקה

☐  מיקום לוח חשמל: מוגן ממים, נגיש, רצוי בקיר בלוקים; פילר מונה בחזית לפי הנחיות חח"י; תיאום גודל חיבור (3×25 / 3×40 / 3×63) מול תוכנית העומסים

לפני טיח — צנרת וקופסאות (שלב קריטי)

☐  ספירת נקודות בכל חדר מול תוכנית החשמל: שקעים, מפסקים, תאורה, כוח, תקשורת; גבהים (שקעים ~30 ס"מ, מפסקים ~110 ס"מ, מטבח לפי תוכנית מטבח סופית)

☐  תוואי צנרת בקווים ישרים בלבד (אנכי/אופקי מהאביזר) — לא באלכסון, כדי לאפשר קדיחה בטוחה בעתיד

☐  קוטרי צינורות עם רזרבה להשחלה; ללא צנרת מעוכה; רדיוסי כיפוף סבירים

☐  קופסאות מפולסות בעומק נכון ביחס לטיח, מכוסות נגד סתימה

☐  קווים ייעודיים: תנור, אינדוקציה, מדיח, מכונת כביסה, מייבש, דוד, מזגנים, משאבות, שער חשמלי, הכנה לרכב חשמלי

☐  חלוקת פאזות מאוזנת; הפרדה מצנרת תקשורת

☐  הכנות חוץ: תאורת גן, שער, מצלמות, מעבים, ג'קוזי/בריכה (פחת ייעודי), פעמון

☐  תיעוד צילומי של כל הקירות לפני טיח — חשמל ואינסטלציה יחד

אחרי טיח — השחלה ולוח

☐  מוליכים בחתכים נכונים, צבעים תקניים (הארקה צהוב-ירוק); כל נקודה מוארקת

☐  לוח: מפסק ראשי, כמה ממסרי פחת 30mA (לא פחת יחיד לכל הבית), מא"זים תואמי חתך, שילוט ברור לכל מעגל, ~20% מקום שמור

☐  פס השוואת פוטנציאלים: גישור צנרת מים מתכתית, גז ודוד שמש

גמר — בדיקת בודק

בדיקת חשמלאי בודק מוסמך — תנאי לחיבור מונה ולטופס 4: התנגדות הארקה · בידוד מוליכים (מגר) · רציפות הארקה לכל נקודה · זמן ניתוק פחת (עד 0.3 שניות) · התאמת מא"זים לחתכים · לולאת תקלה · בדיקה חזותית של הלוח.

☐  הפעלת כל נקודה: כל שקע עם בודק שקעים (כולל קוטביות!), כל מפסק וגוף תאורה

☐  קבלת תוכנית חשמל As-Made + סכמת לוח + תעודת בודק

ליקויים נפוצים: היפוך קוטביות · נקודות ללא הארקה · פחת יחיד · צנרת אלכסונית · קופסאות סתומות בטיח · חתך קטן לקו ארוך · לוח ללא שילוט · נקודות ממ"ד שנשכחו לפני יציקה · לוח צמוד לנקודת מים.

🛑 נקודות עצירה: לפני יציקת יסודות — הארקת יסוד · לפני יציקת תקרות וממ"ד — הכנות · לפני טיח — אישור צנרת + צילום · לפני חיבור מונה — תעודת בודק.

5. אינסטלציה — מים, ביוב וניקוז

תקנים: הל"ת · ת"י 1205 — כל החלקים · תקנות תברואה תש"ף-2019 · שרברב מוסמך

בדיקת מעבדה מוסמכת לפי ת"י 1205 היא תנאי לטופס 4. סדר ביקורי מעבדה טיפוסי: (1) צנרת קבורה — לפני יציקת רצפה; (2) צנרת בקירות — לפני טיח; (3) נקזים — לפני ריצוף; (4–5) מערכות חוץ — לפני כיסוי; (6) קבועות — בגמר. להזמין ~96 שעות מראש, בנוכחות השרברב.

לפני יציקת רצפה

☐  ביוב ונקזים מתחת לרצפה: קוטרים לפי תוכנית (4" ראשי, 2" נקזים), שיפוע 1%–2% רציף — נמדד, ללא שיפוע הפוך

☐  מיקום מדויק: אסלות, מחסומי רצפה, מקלחונים, ניקוז מזגן, פתחי ביקורת

☐  עיגון הצנרת נגד תזוזה וציפה ביציקה; פקקים על הקצוות

☐  שרוולי מעבר בקורות יסוד (מים, ביוב, גז, ניקוז מזגנים) — לא חוצבים בקורות בדיעבד

☐  בדיקת אטימות ביוב קבור במעבדה לפני היציקה; שוחות חוץ בקוטר ובעומק לפי התוכנית הסניטרית

לפני טיח

☐  מים חמים/קרים לפי תוכנית: קר מימין למשתמש, בידוד לצנרת חמים, גבהים ומרחקים תקניים בין יציאות סוללה

☐  מערכת מחלקים: ארון נגיש + שילוט קווים; ללא מחברים חבויים ככל האפשר

☐  אוורור ביוב: קו 2"–4" עולה מעל הגג לכל קבוצת קבועות — הסעיף שנשכח וגורם ריחות

☐  בדיקת לחץ לפני טיח — נקודת עצירה מוחלטת: לחץ מעל לחץ העבודה (מקובל 10–12 אטמ' ל-24 שעות לפחות, לפי המפרט והמעבדה), מד לחץ מותקן, ללא נפילה; צילום המד בתחילה ובסוף

☐  צילום כל תוואי הצנרת לפני טיח

לפני ריצוף

☐  בדיקת לחץ חוזרת לצנרת שברצפה לפני מילוי וריצוף — הכשל הזול עכשיו והיקר ביותר אחרי

☐  בדיקת נקזים דירתיים לפני סגירת מילוי; הגנת מחסומי רצפה מפסולת ריצוף

גמר

☐  קבועות: אסלות יציבות ואטומות, כיורים, סוללות — חם/קר לא הפוכים בכל נקודה

☐  ספיקה ולחץ בכל נקודה (כמה ברזים בו-זמנית); ניקוז בכל קבועה ללא בעבוע וריחות; מילוי מחסומי רצפה

☐  שסתום אל-חוזר ומקטין לחץ בכניסה, ברז ראשי נגיש, ברזי ניתוק אזוריים לכל חדר רטוב

☐  בדיקת מעבדה סופית לת"י 1205 + אישור תאגיד המים + תוכנית As-Made

ליקויים נפוצים: שיפוע נקז הפוך/אפסי · מחסום רצפה ללא שיפוע אליו · היעדר אוורור ביוב · חם/קר הפוכים · נזילות במחברים חבויים · צנרת ללא בידוד · ניקוז מזגן לביוב בלי מחסום ריח.

🛑 נקודות עצירה: לפני יציקת רצפה — מעבדה לצנרת קבורה · לפני טיח — בדיקת לחץ מתועדת · לפני ריצוף — לחץ חוזר + נקזים · טופס 4 — ת"י 1205 מלא.

6. מיזוג אוויר, גז ודוד שמש

מיזוג אוויר

המיזוג מכתיב תקרות מונמכות, תוואי תעלות ומיקומי מעבים — לתכנן מוקדם ככל האפשר. דרישה לפני ביצוע: תוכנית מיזוג, חישוב עומסים (BTU לחדר) ומפרט ציוד. בבית גדול — לשקול שתי מערכות נפרדות.

שלב שלד

☐  פתחים ושרוולים ביציקות: מעברי צנרת בקורות ותקרות, פתח שירות ליחידה הפנימית

☐  ממ"ד: מערכת אוורור וסינון נפרדת לפי פיקוד העורף — אין חיבור מיזוג רגיל

☐  מיקום מעבים סופי: משטח טכני נגיש לתחזוקה, שיקולי רעש משכנים, 0.7 מ' לפחות מנקודת גז

לפני סגירת קירות ותקרות

☐  צנרת גז קירור (נחושת): שני צינורות מבודדים בקוטר לפי מפרט היצרן, ללא כיפופים חדים, קצוות אטומים; אורכים והפרשי גבהים בגבולות המפרט

☐  ניקוז מים בשיפוע רציף לנקודת ניקוז מאושרת; חיבור לביוב רק דרך מחסום ריח; משאבת ניקוז היכן שאין גרביטציה. בדיקת מעבר מים בפועל לפני סגירה

☐  קו חשמל ייעודי (מא"ז + פחת) וכבל פיקוד לכל יחידה

☐  תקרה מונמכת: גובה מספיק + פתח שירות נגיש (חובה) למאייד, למגש הניקוז ולמסננים; אוויר חוזר בגודל מספיק

☐  תיעוד צילומי לפני סגירת גבס

גמר

☐  ריקון ואקום לפני מילוי גז; בדיקת לחץ ואטימות לצנרת הקירור

☐  בדיקת ניקוז בפועל: שפיכת מים למגש ווידוא יציאה בקצה

☐  הפעלה מלאה: טמפרטורות, איזון אוויר בין חדרים, רעש ורעידות מעבים; תעודת אחריות + התאמת הציוד למפרט שסוכם

ליקויים נפוצים: ניקוז ללא שיפוע ← הצפת תקרה · ניקוז לביוב בלי מחסום ← ריחות · אין פתח שירות · אוויר חוזר קטן ← רעש וביצועים ירודים · מעבה ללא גישה.

גז

תקנים: ת"י 158 · מתקין גז מוסמך בלבד

☐  מרחקי בטיחות לצוברת/בלונים: 1.2 מ' מדלתות ופתחים; 0.7 מ' ממקור ניצוץ (מעבה, שקע); 3 מ' מפתח ביוב או שטח נמוך; גישה להחלפה בלי כניסה לבית

☐  נקודות וקטרים: כיריים 3/8", מחמם מים 1/2"–5/8", קמין 1/2", גריל 3/8" (1/2" מעל 20 מ')

☐  צנרת נחושת בשרוול פלסטי קשיח, קווים ישרים; בקטעים חבויים ריתוך בלבד — אסורות הברגות; מוטמעת בבטון לכל אורכה

☐  ברז ניתוק לכל נקודה; מרחק 0.5 מ' מדלתות ושקעים; מחמם אטמוספרי רק בחוץ (טורבו מותר בפנים עם ארובה)

☐  בדיקת אטימות ראשונה לפני ריצוף; הארקת המערכת לפס השוואת פוטנציאלים

☐  בדיקת אטימות שנייה + אישור ת"י 158 לפני פתיחת אספקה — נדרש גם לטופס 4; וסת וצינור תקניים עם תאריך תפוגה לכיריים

דוד שמש ומים חמים

תקנים: ת"י 579 — חובה בבנייה חדשה · ת"י 69 — דוד חשמלי

☐  הכנה בשלד: צנרת סולארית הלוך-חזור ממתכת (נחושת) עם בידוד עמיד UV — לא פלסטיק (טמפרטורות גבוהות)

☐  בסיס לדוד וקולטים: כיוון דרום, זווית 40–60°, ללא הצללה (ארובות, עצים, שכנים), עיגון סטטי לגג

☐  קו חשמל ייעודי לגיבוי + מפסק דו-קוטבי עם נורית בתוך הבית

☐  ניקוז שסתום הביטחון לנקודה מסודרת — לא על הגג או הקיר

☐  גמר: תו תקן, נפח לפי תפוסה (150–200 ליטר טיפוסי), שסתום ביטחון + אל-חוזר, בידוד צנרת חמים, בדיקת חימום סולארי וגיבוי, גישור הארקה. אישור נדרש לטופס 4

7. תקשורת, מתח נמוך ובית חכם

"בלי צנרת בקירות אין בית חכם" — צינור ריק בשלב השלד עולה כמעט כלום; תוספת בדיעבד עולה אלפים. הכל מתנקז לארון תקשורת מרכזי בטופולוגיית כוכב.

שלב שלד ולפני טיח

☐  ארון תקשורת מרכזי: נישה מאווררת עם שקע כוח ונקודת הארקה, במיקום נגיש

☐  צינור 32 מ"מ חלק מפילר התקשורת בגבול המגרש אל הארון + צינור רזרבי; הכנת סיב אופטי

☐  נקודת רשת (CAT6 ומעלה או צינור ריק) בכל חדר + נקודות TV ועמדות עבודה — לא להסתמך על WiFi בלבד

☐  נקודות Access Point בתקרה במרכז כל קומה

☐  צנרת למצלמות חוץ (4–8 נקודות היקפיות), אינטרקום בכניסה ובשער, אזעקה (גלאים, סירנה, לוח), רמקולים

☐  בית חכם: מוליך אפס (ניוטרל) בכל קופסת מפסק — קריטי למפסקים חכמים; לוח מוגדל אם המערכת קווית (KNX); העדפת תקנים פתוחים

☐  תריסים חשמליים: קופסת מפסק + הזנה ליד כל תריס, הכנת פיקוד מרכזי

☐  הפרדה פיזית מצנרת 220V (הצלבות בזווית ישרה); תיעוד צילומי + As-Made

גמר

☐  השחלת כבלים, ארון מסודר: פאנל ניתוב, מתג, נתב; בדיקת רציפות וסימון כל נקודה בטסטר

☐  בדיקת מצלמות, אינטרקום ואזעקה בפועל

ליקויים נפוצים: צינורות סתומים שאי אפשר להשחיל בהם · אין אפס בקופסאות מפסק · ארון בלי חשמל ואוורור · אין צינור רזרבי מהפילר.

8. איטום — גג, חדרים רטובים, מרתף

תקנים: ת"י 1752 — איטום גגות · ת"י 1555 ח"3 — רטובים · ת"י 1476 — הצפה והמטרה

גג שטוח ומרפסות

לפני

☐  מדה/בטון שיפועים יבש (בטון חדש ~28 יום); שיפוע ≥ 1.5% לניקוז במערכת חשופה, נמדד — ללא שלוליות עומדות

☐  כל הצנרות, המעברים והקולטנים מותקנים סופית — אסור לפתוח את האיטום אחרי ביצוע

☐  רולקות 45° (~4–5 ס"מ) בכל מפגש רצפה–מעקה; שטח נקי מבליטות ושמן; לא מבצעים בגשם

☐  חומרים: יריעות ביטומניות SBS/APP בעובי 4–5 מ"מ עם זיון פוליאסטר, תו תקן; פריימר תואם יצרן; אחסון בעמידה

במהלך

☐  פריימר על כל השטח + ייבוש ~24 שעות; הלחמה מלאה; חפיפות ~10 ס"מ לאורך / ~15 ס"מ לרוחב; "ביטומן נוזל" נראה בשולי כל תפר

☐  העלאת יריעה על מעקות ≥ ~30 ס"מ מעל פני הגמר + קיבוע מכני + פרופיל סוגר עם מסטיק

☐  חיזוקי יריעה בפינות, ברולקות ובקולטנים; אביזרי איטום ייעודיים סביב כל צינור; קולטנים במפלס הנמוך + רשתות עלים

☐  מרפסת מעל חלל מגורים: ניקוז כפול / נקז מי חלחול מתחת לריצוף

אחרי

בדיקת הצפה (ת"י 1476 ח"1) — על שכבת האיטום בלבד, לפני ריצוף או חצץ: אטימת נקזים, הצפה ~5 ס"מ בנקודה הגבוהה, 72 שעות. מעקב מפלס + בדיקת רטיבות מלמטה (מד לחות/תרמוגרפיה). תיעוד תאריכים, תמונות וחתימת קבלן האיטום. אחרי כל תיקון — הצפה חוזרת מלאה. אין לבצע הצפה על גג שכבר רוצף.

☐  הגנה על האיטום לפני ההמשך: בד גיאוטכני / מדה — אסור לרצף ישירות על יריעה חשופה

חדרים רטובים

☐  לפני: צנרת הותקנה ונבדקה בלחץ; חגורת סף 4 ס"מ מעל הריצוף המתוכנן בפתחי החדר (ת"י 1555 ח"3); מצע נקי + פריימר

☐  איטום צמנטי גמיש: 2 שכבות בהצלבה, עובי כולל 2–3 מ"מ לפי יצרן

☐  עלייה על קירות ≥ 10 ס"מ בכל ההיקף; באזור מקלחת/אמבטיה — עד ~2 מ'

☐  רשת זיון בפינות ובמפגשי רצפה–קיר; פלנצ'ים סביב כל צנרת ומחסום + מסטיק

☐  אחרי הביצוע — איסור קדיחה עד הריצוף (כולל מוט מקלחון!)

בדיקת הצפה לפני ריצוף: סתימת מחסום, הצפה 5–7 ס"מ, 24–72 שעות (מומלץ 72). בדיקת התקרה שמתחת ובסיסי קירות סמוכים. אישור בכתב לריצוף רק אחרי הצפה תקינה.

מרתף וקירות במגע עם קרקע

☐  לפני: קירות נקיים מחוטי קשירה, סגרגציה תוקנה, טיפול בהפסקות יציקה

☐  פריימר + יריעות SBS 4 מ"מ אנכית עם רציפות לאיטום הרצפה, או ביטומן מרוח לפי מפרט יועץ איטום

☐  שכבת הגנה חובה לפני מילוי חוזר: HDPE מחורץ / פוליסטירן / בד גיאוטכני

☐  ניקוז היקפי: צינור שרשורי עטוף גיאוטכני + חצץ, מנוקז לחלחול; מילוי חוזר בשכבות ללא פסולת חדה

☐  רום איטום ~15–20 ס"מ מעל פני הפיתוח הסופיים

☐  תיעוד צילומי מלא + אישור בכתב לפני המילוי החוזר — זה שלב שנקבר לתמיד

ליקויים נפוצים: איטום שלא הועלה על קירות · פלנץ' חסר · ריצוף לפני הצפה · שיפוע הפוך מהמחסום · קידוח מקלחון דרך האיטום · מילוי חוזר שקרע איטום ללא הגנה.

🛑 נקודת עצירה: אין ריצוף, חצץ או מילוי חוזר על איטום שלא עבר בדיקת הצפה מתועדת ואישור בכתב.

9. טיח פנים וחוץ

תקנים: ת"י 1920 — טיח · ת"י 1731 — טיח מוכן

לפני

☐  כל החריצים נחתכו והצנרת הותקנה, נבדקה וכוסתה ברשת XPM

☐  רשת בכל מפגש בטון–בלוק, מעל משקופים ובפינות פתחים — חפיפה ~10 ס"מ לכל צד (מניעת סדקי מפגש)

☐  פינות מגן (PVC/מגולוון) בכל פינה חשופה ובגליפים; הרטבת הקיר; לא על קיר קפוא/לוהט/רטוב

ביצוע — פנים

☐  שכבות: הרבצה ← מיישרת ← גמר; עובי כולל ~15 מ"מ; ג'ולות/סרגלי דוקים לקביעת מישוריות; 24 שעות לפחות בין שכבות

ביצוע — חוץ ושליכט

☐  הרבצה צמנטית 5–8 מ"מ עם מוסף אוטם ← חריצה ← מיישרת אחרי 24 שעות ← שליכט גמר ~2 מ"מ

☐  הרבצה גם על חגורות ועמודי בטון (אחידות ספיגה); רשת שריון במפגשי חומרים

☐  אף מים מתחת לכל בליטה, אדן וקופינג; תפרי הפרדה בין קומות

☐  אשפרת טיח חוץ בהרטבה 3 ימים בקיץ; שליכט ברצף לקיר שלם ("רטוב על רטוב"), גוון מאצווה אחת

קבלה — מדידות עם סרגל אלומיניום 2 מ' ופלס

☐  מישוריות: סטייה ≤ 4 מ"מ על סרגל 2 מ'; אנכיות ~6 מ"מ לגובה קומה; גליפים ישרים ברוחב אחיד (≤ 2–3 מ"מ)

☐  בדיקת אור מלוכסן (פנס צמוד לקיר) — "גלים" = ליקוי; בדיקת הקשה — צליל חלול = ניתוק

☐  אין סדקים מעל 0.1–0.3 מ"מ; סדקים קוסמטיים מתועדים

ליקויים נפוצים: סדקים במפגשים ללא רשת · ניתוק טיח (הקשה חלולה) · גלים באור צד · חוסר אף מים ← נזילות וכתמים · שליכט מנומר מהפסקות עבודה.

10. אלומיניום — חלונות, דלתות, תריסים

תקנים: ת"י 1068 — חלונות ותריסים · ת"י 1099 — זיגוג בטיחות · ת"י 1476 ח"2 / 938 — המטרה

לפני

☐  רשימת אלומיניום מאושרת: מידות, כיווני פתיחה, גוון, פרופיל, זיגוג; מדידת ביצוע של הספק אחרי טיח

☐  משקופים עיוורים (בליינדים) מפח מגולוון הותקנו בשלב הטיח — מפולסים ומעוגנים

☐  פרופילים עם תו תקן 1068 ממפעל מוסמך; זיגוג בידודית לפי המפרט התרמי

☐  זכוכית מחוסמת/רבודה (טריפלקס) חובה בדלתות, ויטרינות עד רצפה ומקומות בטיחות (ת"י 1099) — לוודא חותמת קבועה בפינת הזכוכית

התקנה

☐  משקוף מפולס ואנכי: סטייה ≤ 2 מ"מ למטר; הפרש אלכסונים ≤ 3 מ"מ; עיגון בברגים — לא קצף בלבד

☐  איטום היקפי כפול: קצף PU בין משקוף לבניין + מסטיק חיצוני רציף ללא חורים + איטום פנימי

☐  אדן חלון: שיפוע החוצה, אף מים תחתון, בליטה ≥ 2–3 ס"מ מהקיר, אטום בקצוות

☐  חורי ניקוז (וונטים) במסילות פתוחים כלפי חוץ — בדיקה בשפיכת כוס מים למסילה

☐  כנפיים: פתיחה חלקה ללא שפשוף, נעילה רב-נקודתית, ללא חופש בכנף סגורה; גומיות EPDM רציפות; רשתות תקינות

☐  תריסים: גלילה מלאה ישרה, עצירה בקצה, מנוע שקט + גיבוי ידני, גומי תחתון מגיע לסף

☐  מעקות: זכוכית רבודה ≥ 12 מ"מ, גובה 1.05 מ', עיגון תקני

קבלה

בדיקת המטרה (ת"י 1476 ח"2): המטרת מים על החלון והמפגש חלון–קיר — מדגמית + כל חלון חשוד. בדיקה פנימית: אין חדירה במשקוף, בפינות הזיגוג ומתחת לאדן. חלופה מעשית בפיקוח פרטי: צינור גינה 15–30 דקות על כל חלון, לפני צבע הפנים.

ליקויים נפוצים: מסטיק חיצוני מקוטע · וונטים סתומים ← הצפת מסילה פנימה · אדן ללא אף מים ← נזילה בקיר · זכוכית לא מחוסמת בדלת · תריס עולה עקום.

11. ריצוף וחיפוי

תקנים: ת"י 1555 — ריצוף וחיפוי · ת"י 314 — אריחים · ת"י 2279 — התנגדות להחלקה

לפני

☐  צנרת הרצפה נבדקה בלחץ; הצפת האיטום ברטובים תקינה ומתועדת; בידוד אקוסטי/תרמי אם נדרש

☐  מפלסי אפס סומנו בלייזר בכל הבית; תואמו עוביי גמר שונים (פרקט/אבן/קרמיקה)

☐  תוכנית ריצוף: נקודת התחלה, כיוון, חיתוכים בפינות נסתרות, מיקום תפרי התפשטות

☐  אריחים: ספיגות ≤ 3% (פורצלן), עמידות שחיקה, עמידות כפור בחוץ; אצווה אחת (Shade/Caliber זהים) + עודף 5–10%

☐  דבק C2/C2TE-S1 לרטוב ולחוץ (C1 מותר רק ביבש פנים), בתוקף; חול מצע ≤ 6% רטיבות; חול מיוצב 100 ק"ג צמנט למ"ק

ביצוע — מדדים מדידים

☐  טיט 1.5–3 ס"מ או דבק במסרק מתאים; מריחה כפולה באריחים ≥ 33×33 בחוץ וברטוב

☐  כיסוי טיט בגב האריח ≥ 85% (ברטוב ~100%) — בדיקת הרמת אריח אקראי בזמן הביצוע

☐  פוגות ≥ 3 מ"מ אחידות (נמדדות ב-3 נקודות למישק); "שן" בין אריחים ≤ 1 מ"מ; מישוריות ≤ 3–4 מ"מ לסרגל 2 מ'

☐  שיפועים ברטובים 1%–2% לכיוון המחסום; במרפסות 1.5%–2% — בדיקה בפלס דיגיטלי + שפיכת מים בפועל

☐  מפלס חדר רטוב נמוך ~1–2 ס"מ מהחדר הסמוך, או סף מפריד

☐  תפרי התפשטות: גמישים בהיקף (מתחת לפנלים), בכל ~25–30 מ"ר, ובכל מפגש עם אלמנט אנכי

☐  חיפוי קירות: אנכיות ≤ 2–3 מ"מ לסרגל 2 מ', פינות בגרונג או פרופיל, פוגות מיושרות עם הרצפה אם תוכנן

☐  רובה רק אחרי ≥ 10 ימים מגמר הריצוף; ברטובים — רובה אקרילית/אפוקסית עמידת עובש; מילוי מלא לעומק

☐  פנלים צמודים לקיר (מרווח ≤ 1 מ"מ), מילוי אקרילי אחיד

קבלה

☐  בדיקת הקשה על 100% מהאריחים ברטובים ומדגמית ביבשים — חלול ברטוב פסול לחלוטין; ביבש נפסל חלל מעל ~10–20% משטח האריח

☐  בדיקת שיפועים עם מים בכל חדר רטוב ומרפסת — זרימה מלאה למחסום ללא שלוליות

☐  אין אריחים סדוקים/מוכתמים; חיתוכי צנרת מכוסים ברוזטות; התנגדות להחלקה באזורים נדרשים

☐  מדרגות: רום ושלח קבועים (סטייה ≤ 5 מ"מ), אף מדרגה אחיד, פסים נגד החלקה

ליקויים נפוצים: אריחים חלולים · "שן" בין אריחים · פוגות צרות מ-3 מ"מ · שיפוע הפוך במקלחת · רובה סדוקה · היעדר תפרי התפשטות ← "קפיצת מרצפות" · הבדלי גוון בין אצוות.

12. חיפוי אבן חוץ וגג רעפים

חיפוי אבן (ת"י 2378)

תקנים: ת"י 2378 ח"1–4 · ת"י 5566 — אבן · ת"י 1872 — עוגנים

☐  תכנון מהנדס: שיטת קיבוע, פריסה, פרטי עוגנים — אין "הדבקה בלבד" לאבן טבעית; חלק 4 מחייב שילוב קיבוע מכני

☐  חומרים: אבן בעובי לפי התקן (בד"כ ≥ 3 ס"מ), תעודות מחצבה; עוגנים וחוטי קשירה מנירוסטה 316 בלבד

☐  כל אבן קשורה לרשת (רטוב) או מעוגנת פרטנית (דבק + פין מכני); מילוי גב מלא — בדיקת הקשה מדגמית

☐  מישקים ≥ 5 מ"מ עם רובה — אין "מישק אפס" בחוץ; מישוריות ≤ 3–5 מ"מ לסרגל 2 מ'

☐  תפרי התפשטות כל ~9–12 מ' ובמפגשי אגפים; קופינג ואף מים בראש קירות; פלשונגים מעל פתחים

☐  תיעוד צילומי של הקשירה לפני מילוי הגב — שלב שנקבר

בדיקת שליפה במעבדה מוסמכת (מדגמית, לפי דרישת התקן והמפרט) — התעודה נשמרת בתיק המבנה. הבדיקה משלימה ואינה מחליפה ביצוע לפי פרטי התקן.

ליקויים נפוצים: אבנים ללא קשירה ← נשירת אבן (סכנת חיים) · חללים בגב · חוטים מגולוונים שנרקבו · היעדר תפרים ← סדיקה · אין אף מים ← נגר מלכלך חזית.

גג רעפים (ת"י 1556)

☐  תוכנית קונסטרוקציית גג מאושרת; עץ בלחות < 18–20% עם אימפרגנציה בלחץ + תעודות

☐  שיפוע לפי סוג הרעף (ת"י 1556): ללא יריעות — חרס 40%, בטון 35%; עם יריעות איטום — 20% (10% עם ביטומני מולחם)

☐  עיגון אגדים לחגורת הבטון בעוגנים לפי תוכנית — לא מסמרים בלבד; מרחקי לטות אחידים

☐  יריעה נושמת מתחת ללטות: חפיפות ≥ 10–15 ס"מ, עולה על קירות, ללא קרעים

☐  קיבוע רעפים חובה — לא הנחה בלבד: לפחות כל שורה שנייה + כל רעפי השפה, הרכס וסביב הפתחים

☐  רוכבים בברגים/קליפסים + איטום גמיש — לא מלט קשיח (נסדק); פלשונג סביב ארובות וקירות נצמדים

☐  מרזבים בשיפוע רציף, ווים כל 60–90 ס"מ; רשתות אוורור בקצוות; בידוד שלא חוסם אוורור רכס

☐  קבלה: המטרה / גשם ראשון מתועד — פנים עליית הגג יבש לחלוטין

13. צבע

תקנים: ת"י 1922 — התאמת צבעים · המפרט הכללי פרק 11

לפני

☐  טיח יבש לחלוטין: המתנה ~3–4 שבועות מטיח חדש, מד לחות < 5%

☐  כל העבודות הרטובות הסתיימו; חלונות מזוגגים; שפכטל לוטש ונקי מאבק; הגנות על ריצוף ואלומיניום

שכבות

☐  יסוד מקשר (בונדרול) חובה על טיח חדש לפני הצבע הראשון

☐  פנים: יסוד + 2 שכבות גמר לפחות; רחיץ באזורי שימוש; נגד עובש בחדרים רטובים

☐  חוץ: אקרילי/סיליקוני גמיש עמיד UV, 2 שכבות, גוון מאצווה אחת

☐  מתכת: יסוד אנטי-קורוזיבי + 2 עליון; עץ: יסוד סינטטי + 2; המתנה בין שכבות לפי היצרן

קבלה

☐  בדיקה באלכסון ממרחק 0.5 מ' באור יום: גוון אחיד, ללא "עננים", סימני רולר, נזילות או שקיעות שפכטל

☐  כיסוי מלא ללא שקיפות רקע; קווי הפרדה ישרים (≤ 1–2 מ"מ); אין קילופים ושלפוחיות

☐  ניקיון: אין נתזי צבע על ריצוף, אלומיניום, פרזול ושיש

ליקויים נפוצים: צביעה על טיח לח ← קילופים ועובש · דילוג על יסוד · שכבה אחת במקום שתיים · הבדלי גוון בין תיקונים לקיר.

14. דלתות פנים, נגרות ומטבח

תקנים: ת"י 23 — דלתות עץ · ת"י 5044 — דלת ממ"ד

דלתות פנים

☐  לפני: ריצוף ופנלים גמורים; מידת פתח מול הזמנה (פתח = כנף + ~9–10 ס"מ); סביבה יבשה

☐  משקוף מפולס בשני צירים (≤ 2 מ"מ), אלכסונים שווים; קיבוע בקצף + ברגים דרך הצירים

☐  מרווח כנף–משקוף 2–3 מ"מ אחיד (פס אור אחיד); מרווח תחתון 6–10 מ"מ מעל הריצוף

☐  הדלת נשארת בכל זווית פתיחה — לא נסגרת מעצמה (עדות לפילוס); סגירה חלקה ללא שפשוף; לשונית ננעלת בלי להרים את הכנף

☐  3 צירים לכנף; מנעול תפוס-פנוי עם פתיחת חירום בחדרי רחצה; הלבשות צמודות (≤ 1 מ"מ) עם גרונגים סגורים

☐  בחדרים רטובים: כנף עמידת לחות + הגנת תחתית למשקוף — עץ רגיל בתחתית מקלחת הוא ליקוי

☐  דלת כניסה: נעילה רב-בריחית, עינית, סף אטום, מחזיר; ללא נזקי הובלה בכל הכנפיים

ארונות ונגרות מובנית

☐  מפולסים; דלתות בקו אחד; צירי טריקה שקטה מכוונים; מגירות טלסקופיות בשליפה מלאה ללא נפילה

☐  גב עמיד (לא קרטון); פתחי שירות סביב צנרת עם רוזטות

מטבח

☐  מדידת שטח סופית של ספק המטבח אחרי טיח, ריצוף וחשמל; אימות נקודות מים/ניקוז/חשמל/גז מול שרטוט המטבח; קיר גב ישר

☐  ארונות תחתונים מפולסים לכל האורך (≤ 2 מ"מ למטר) על רגליים מתכווננות; עליונים מעוגנים לפי סוג הקיר + בדיקת משיכה

☐  שיש: ללא סדקים וכתמים, תפרים מלוטשים, מרווח לקיר ≤ 3 מ"מ סגור בסיליקון; חיזוק תחתון בכיורים גדולים

☐  הצפת כיור: מילוי וריקון עם נייר יבש מתחת לסיפון — אפס נזילות

☐  חיבור גז על ידי טכנאי מוסמך + בדיקת אטימות מתועדת; קולט אדים מנוקז החוצה בצינור קשיח + מדף אל-חוזר

☐  קבלה: הפעלת כל המכשירים, מים חמים/קרים, פרוטוקול מסירת ספק + תעודות אחריות

15. פיתוח חצר

רץ במקביל לגמר הפנים. פיתוח בסיסי (גישה בטוחה, מספר בית, פינוי פסולת) הוא בדרך כלל תנאי לטופס 4; פיתוח מלא — תנאי לתעודת גמר.

☐  קירות תומכים וגדרות לפי ההיתר (גובה חורג דורש היתר); ניקוז מאחורי קירות תומכים (חצץ + נקזים)

☐  שיפועי ניקוז מגרש מתוכננים הרחק מהבית — ללא הצפת מבנה או שכנים; תיאום מפלסים עם המדרכה והרחוב

☐  חניה ומשטחים: מצע מהודק עם בדיקות, שיפועים, ריצוף חוץ נגד החלקה עמיד כפור

☐  מדרגות חוץ אחידות עם מאחז יד כנדרש; מעקות בגבהים תקניים (ת"י 1142)

☐  תשתיות חוץ: תאורת גן, שער חשמלי, השקיה, ברזי גן — על התשתית שהוכנה בשלב השלד

☐  פילר חשמל/מים/תקשורת בגבול המגרש לפי דרישות הרשות והחברות

☐  איטום וניקוז מרפסות וגגות פיתוח שמעל חללים; אין אדמת גינה צמודה לקיר בית מעל רום האיטום